## Hoja 1
Integrantes: Fernando Reyes, Elard koch, Israel Diaz, Jorge Obando, Tyler Sheldon
Plan en semanas
ID | Tarea/Funcionalidad | Descripcion/comentario | Prioridad(baja,media,alta) | Responsable | Avance(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
001 | Mockup separados | Colocar mockup como imagenes separadas | baja | israel | bar: 8
002 | Organizar Bitacora | Devlog | baja | jorge | bar: 8
003 | Codigo separado | Añadir al repositorio el codigo de avance | baja | jorge | bar: 8
004 | Distinguir entre grupos/personas | Integrar zoom/mouseover | alta | kiwi | 31.41%
005 | Definir colores |  | media
006 | Añadir topicos eje Y |  | media | kiwi
007 | Click y ver Usuario | Integrar zoom | alta
008 | Filtro actividad |  | media | israel
009 | Filtro subgrupo |  | media | israel
010 | Layout Grafico |  | alta
011 | Layout |  | media
012 | Significado leyenda |  | baja | fernando
013